## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称
单位地址
营业执照注册日期
联系人 |  | 电话
工程项目名称 | 军粮城一号库混凝土地面维修、屋顶防水局部维修，库区道路排水维修项目
技术需求及商务要求 | 需有此资质外委单位对军粮城一号库混凝土地面维修、屋顶防水局部维修，库区道路排水维修项目进行施工。
实施周期 | 30天
合同付款周期及质保金到期支付 | 库房混凝土地面和库区道路排水质保3年，工程经甲方验收合格后,待甲方收到全部工程款发票后， 向乙方支付至全部工程款的80%，剩余20%工程款作为工程保修费用，待第一年保修期结束后甲方无息支付乙方全部工程款的10%。待第二年保修期结束后甲方无息支付乙方全部工程款的5%。待第三年保修期结束后甲方支付乙方剩余5%的工程款。 屋顶防水局部维修质保期一年，维修完成后经我方验收合格，支付维修总价款的95%，剩余5%待质保期后无息支付，开具增值税专用发票。
报价时间 | 2026.2.10 | 报价有效期 | 六个月 | 付款方式 | 电汇
产品情况及提供服务
商品名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率
石膏板隔断墙拆除 | / | 平米 | 39 |  | 0
混凝土底座拆除 | 1900*2000*1500 mm | 立方 | 5.7 |  | 0
地面清理、高压水枪 清洗 | / | 平米 | 1000 |  | 0
地面拉毛 | / | 平米 | 1000 |  | 0
混凝土 | C30 高100mm | 立方 | 95 |  | 0
浇筑混凝土人工费 | / | 平米 | 1000 |  | 0
机械费 | / | 项 | 1 |  | 0
混凝土收光 | / | 平米 | 1000 |  | 0
混凝土伸缩缝切割 | 6000*6000切割 | 项 | 1 |  | 0
新增雨水井 | 砖砌雨水检查井：土方开挖、回填 | 座 | 9 |  | 0
预埋管路 | UPVC 双壁波纹管 DN300 | 延米 | 150 |  | 0
垃圾清运 | / | 项 | 1 |  | 0
屋顶防水局部维修 | 东方雨虹 国标 3mm | 平米 | 210 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章，邮箱报价需以PDF格式按照询价单位规定时间内上传。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。